## Gantt Chart
PROJECT TITLE |  | Projekt uge 12 |  |  |  |  | Dauer APS
PROJECT MANAGER |  | Marcus |  |  |  |  | 2023-03-20
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | Projekt
WEEK 1
[7 empty] | M | T | O | T | F
1 | Projektledelse og planlægning
1.1 | GANTT diagram | Alle | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  | 100%
1.2 | Samarbejdsaftale | Alle | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  | 100%
1.3 | Risikohåndtering | Alle | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  | 100%
2 | Hjemmeside
2.1 | Indhold | Alle | 2023-03-20 | 2023-03-23 |  | 100%
2.2 | HTML + CSS | Martin / Marcus | 2023-03-21 | 2023-03-23 |  | 100%
2.3 | Testing af responsiveness | Martin / Marcus | 2023-03-21 | 2023-03-23 |  | 100%
2.4 | Brugerinddragelse | Alle | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 100%
3 | Database
3.1 | Opsætning/normalformer | Alle | 2023-03-20 | 2023-03-23 |  | 100%
3.2 | Oprettelse af bruger privilegier | Alle | 2023-03-20 | 2023-03-23 |  | 100%
3.3 | Procedurer | Alle | 2023-03-20 | 2023-03-23 |  | 100%
4 | Rapport
4.1 | Skrivning | Alle | 2023-03-20 | 2023-03-24 |  | 100%
4.2 | Aflevering | Alle | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  | 1%
4.3 | Præsentation | Alle | 2023-03-24 | 2023-03-24 |  | 100%