## Ark1
Risici | s(0-5) | k(1-5) | risikotal(s * k) | forbyggende | afbødende
3. Verdenskrig | 1 | 5 | 5 | Bliv venner med Putin | Flere bunkere
Sygdom | 3 | 2 | 6 | Hav passende mængde tøj på/te | Arbejde hjemmefra
Tekniske fejl | 3 | 2 | 6 | Hav styr på teknologi | Fix fejl/spørg om hjælp
Sabotage fra gruppe 1 (cyberangreb/mordforsøg) | 1 | 4 | 4 | Holder os på god fod med gruppe 1 | Saboter gruppe 1 først
Besvær med implementering af responsiveness | 3 | 3 | 9 | Lav et ordenligt design første gang | Tjek kode og lav om på det
Internetproblemer | 4 | 2 | 8 | Sikre god forbindelse | Vent til det virker/fix adgang
Konflikt i gruppen | 3 | 2 | 6 | God tone og stemning | Sig undskyld
Strømafbrydelse | 1 | 5 | 5 | Sørg for at have opladet sine ting | Alle har fuldt strøm
Tab af data | 2 | 3 | 6 | Lave backup af data/kode | Anskaf data igen